## ОсновныеПоказатели
Исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015-2018 гг. за 9 месяцев 2016 года
№ п/п | Наименование контрольного показателя | Описание котрольного показателя | Значение контрольного показателя | Плановый показатель 2016 года
I. | Организационное обеспечение развития Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
I.II | Организационное обеспечение развития региональных информационных систем ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации
I.II.I | Мероприятия по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих развитие ЕГИСЗ
8 | Высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации подписано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по развитию ЕГИСЗ в 2015-2018 гг. и по достижению субъектом Российской Федерации обозначенных контрольных показателей | Выполнено(1)/не выполнено(0) | 0 | 0
9 | Уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации определено ответственное лицо за развитие региональных информационных систем ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации | Выполнено(1)/не выполнено(0) | 0 | 0
10 | Уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации утвержден «Паспорт проекта по развитию региональных информационных систем ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации на 2015-2018 гг.» | Выполнено(1)/не выполнено(0) | 0 | 0
11 | Уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации утвержден «План-график проекта по развитию ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации на 2015-2018 гг.» | Выполнено(1)/не выполнено(0) | 0 | 0
I.II.II | Информационное сопровождение региональных проектов по развитию ЕГИСЗ
12 | Подключение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации к системе мониторинга выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по развитию региональных информационных систем ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации | Выполнено(1)/не выполнено(0) | 0 | 0
13 | Организация регионального контакт-центра технической поддержки региональных информационных систем ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации | Выполнено(1)/не выполнено(0) | 0 | 0
14 | Утвержден план мероприятий по стимулированию использования медицинским персоналом информационных технологий в медицинских организациях субъекта Российской Федерации | Выполнено(1)/не выполнено(0) | 0 | 0
15 | Процент медицинских организаций 2-го и 3-го уровней, в которых достижение целевых показателей эффективности информатизации включено в «эффективный контракт» руководителя организации | Количество медицинских организаций 2-го и 3-го уровней, в которых достижение целевых показателей эффективности информатизации включено в "эффективный контракт" руководителя организации | 3 | 28
16 | Процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение по применению информационно-коммуникационных технологий | Количество медицинского персонала, участвующего в мед ЭД и прошедшего обучение применению информационно-коммуникационных технологий | 12422 | 9243
II. | Нормативное обеспечение развития ЕГИСЗ
II.II | Нормативное обеспечение развития региональных информационных систем ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации
27 | Утверждены положения о региональных информационных системах ЕГИСЗ | Выполнено(1)/не выполнено(0) | 1 | 1
28 | Утверждено положение о взаимодействии региональных информационных систем ЕГИСЗ в субъектах Российской Федерации | Выполнено(1)/не выполнено(0) | 1 | 1
29 | Заключены соглашения об информационном взаимодействии между участниками единого информационного пространства в сфере здравоохранения регионального уровня | Выполнено(1)/не выполнено(0) | 1 | 1
30 | Утвержден регламент передачи цифровым диагностическим медицинским оборудованием, эксплуатируемым в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, результатов исследований в региональные информационные системы ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации | Выполнено(1)/не выполнено(0) | 1 | 1
III. | Инфраструктурное обеспечение развития ЕГИСЗ
III.II | Инфраструктурное обеспечение региональных информационных систем ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации
III.II.I | Подключение медицинских организаций к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ
32 | Процент медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных по защищенным каналам передачи данных к региональным информационным системам ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации | Количество МО и их структурных подразделений, расположенных на территориально выделенных площадках (находящихся по разным фактическим адресам), в которых установлены АРМы и/или цифровое оборудование, подключенные по защищенным каналам передачи данных к компонентам региональной медицинской информационной системы | 311 | 343
33 | Процент автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицинским информационным системам субъектов Российской Федерации | Количество автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к РМИС/МИС | 8555 | 4621
34 | Процент цифрового диагностического медицинского оборудования, обеспечивающего передачу результатов исследований в прикладные компоненты регионального сегмента ЕГИСЗ в соответствии с утвержденным в субъекте Российской Федерации регламентом | Количество диагностического медицинского оборудования, обеспечивающего передачу результатов исследований в прикладные региональные медицинские информационные системы ЕГИСЗ в соответствии с утвержденным в субъекте Российской Федерации регламентом | 95 | 44
35 | Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ к федеральным системам непрерывного медицинского образования, справочным подсистемам ЕГИСЗ | Количество АРМ, подключенных к федеральным сервисам непрерывного медицинского образования | 8433 | 7394
36 | Процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, обеспеченного электронной подписью | Количество медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, обеспеченного электронной подписью | 3284 | 5545
III.II.III | Оснащение медицинских организаций телемедицинскими системами и комплексами дистанционного мониторинга здоровья
37 | Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг | Количество МО (МО и их территориально выделенные подразделения, находящиеся по разным фактическим адресам), подключенных к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг | 91 | 49
IV. | Прикладное обеспечение развития ЕГИСЗ
IV.II | Прикладные компоненты региональных информационных систем ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации
IV.II.I | Прикладные системы ведения электронных медицинских карт (ЭМК)
40 | Процент медицинских организаций, передающих сведения электронных медицинских карт пациентов в федеральную систему Интегрированной электронной медицинской карты (ИЭМК) ЕГИСЗ | Количество МО и их территориально выделенных подразделений, находящихся по разным фактическим адресам, ведущих электронные медицинские карты пациентов и осуществляющих передачу сведений из ЭМК в федеральный сервис ИЭМК | 0 | 125
41 | Процент от общего количества случаев оказания медицинской помощи, информация о которых передана в систему ИЭМК ЕГИСЗ | Количество обращений пациентов, информация о которых передана в федеральный сервис ИЭМК в виде СЭМД | 0 | 7047269
IV.II.II | Прикладные системы управления потоками пациентов и функционирования федеральной электронной регистратуры (ФЭР)
42 | Процент медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или Региональный портал государственных услуг (РПГУ) субъекта Российской Федерации | Количество МО и их территориально выделенных подразделений, находящихся по разным фактическим адресам, где ведется расписание приема специалистов, которые предоставляют гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) | 224 | 0
|  | Количество МО и их территориально выделенных подразделений, находящихся по разным фактическим адресам, где ведется расписание приема специалистов, которые предоставляют гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через Региональный портал государственных услуг (РПГУ) субъекта Российской Федерации, но не предоставляют через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) | 75 | 0
|  | Количество МО и их территориально выделенных подразделений, находящихся по разным фактическим адресам, где ведется расписание приема специалистов, которые предоставляют гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) и/или Региональный портал государственных услуг (РПГУ) субъекта Российской Федерации | 299 | 211
43 | Процент врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ | Количество врачей на конец отчетного периода, расписания приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ | 3466 | 1317
IV.II.III | Прикладные медицинские информационные системы и системы медицинского электронного документооборота
44 | Медицинские информационные системы субъекта Российской Федерации соответствует требованиям, установленным методическими рекомендациями | Выполнено(1)/не выполнено(0) | 0 | 1
45 | Процент медицинских организаций и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы субъекта Российской Федерации, соответствующие установленным требованиям | Количество МО и их территориально выделенных подразделений, находящихся по разным фактическим адресам, которые используют медицинские информационные системы, соответствующие расширенному уровню развития, установленному методическими рекомендациями | 0 | 125
46 | Процент медицинских информационных систем субъекта Российской Федерации, использующих преимущественно сведения федеральной системы нормативно-справочной информации ЕГИСЗ | Количество МО (юридических лиц), которые используют РМИС/МИС, интегрированную с федеральной системой нормативно-справочной информации ЕГИСЗ | 110 | 90
47 | Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в Федеральном регистре медицинских работников | Количество медицинских работников, сведения о которых ведутся и актуализируются в Федеральном регистре медицинских работников | 38216 | 37161
48 | Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинских организаций (Паспорт МО) | Количество МО (юридических лиц), сведения о которых ведутся и актуализируются в регистре паспортов медицинских организаций | 111 | 113
49 | Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения содержащиеся в реестре медицинского оборудования (Регистр МО) | Количество МО (юридических лиц), которые ведут сведения в реестре медицинского оборудования | 102 | 66
50 | Процент медицинских организаций, передающих информацию в федеральную систему административно-хозяйственной деятельности ЕГИСЗ | Количество МО (юридических лиц), которые подключены и передают информацию в федеральную систему административно-хозяйственной деятельности ЕГИСЗ | 111 | 113
51 | Процент результатов исследований методом лабораторной диагностики, передаваемых в медицинские информационные системы субъекта Российской Федерации в электронном виде, от общего числа исследований выполняемых в субъекте Российской Федерации ежегодно | Количество переданных в электронном виде в РМИС результатов исследований методом лабораторной диагностики | 7868794 | 22873686
52 | Процент результатов исследований методом лучевой диагностики, передаваемых в региональные информационные системы ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации в электронном виде от общего числа исследований выполняемых в субъекте Российской Федерации ежегодно | Количество переданных в электронном виде в РМИС результатов исследований методом лучевой диагностики | 511558 | 1390986
53 | Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные организации | Количество выписанных в МО и переданных в электронном виде в аптечные организации рецептов льготного лекарственного обеспечения | 1225466 | 403823
54 | Процент медицинских организаций, имеющих доступ к радиологическим информационным системам и/или архивам медицинских изображений | Количество МО и их территориально выделенных подразделений, находящихся по разным фактическим адресам, которым предоставлен доступ к радиологическим информационным системам и/или архивам медицинских изображений для передачи результатов исследований | 43 | 120
55 | Процент станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС | Количество станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приемом, обработкой вызовов с возможностью диспетчеризации санитарного автотранспорта с использованием системы ГЛОНАСС, интегрированной в единую информационную систему управления скорой и неотложной и медицинской помощью | 33 | 36

## МО (hidden)
Наименование | OID | ИНН | ОГРН | ОКАТО | Тип | Подключено к системе сбора отчетности о выполнении плана мероприятий | Подключено к региональному сегменту ЕГИСЗ | Подключено к региональному сегменту ЕГИСЗ по защищенному каналу | Доступ в систему телемедицинских услуг | Передает сведения в ИЭМК | Подключено к ИЭМК | Планируется подключить к ИЭМК | Позволяет запись на прием к врачу через ЕПГУ | Позволяет запись на прием к врачу через РПГУ | Использует МИС | Использует МИС интегрированную с НСИ | Использует Регистр медоборудования | Подключено к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ, обеспечивающих обработку и передачу результатов исследований методом лучевой диагностики

## МП (hidden)
Фамилия | Имя | Отчество | СНИЛС | ТипПомощи | Имеет электронную подпись | Планируется обеспечить электронной подписью | Расписание размещено в ФЭР ЕГИСЗ

## Обращения (hidden)
ID | Диагноз | МО | Идентификатор | ФИО | ИсторияБолезни | Врач

## Оборуд (hidden)
ID | ГодВыпуска | Модель | Наименование | ОбластьПрименения | ФункциональноеНазначение