|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:Куратор от министерства здравоохраненияСамарской областиС.С. Васильев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 | УТВЕРЖДАЮ:Директор МИАЦ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Г. Сорокин«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 |

**План организации телемедицинских консультаций на территории Самарской области**

В 2011 году: поставка ВТ с предустановленным ПО (АПК телемедицинский пункт) для 16 ЛПУ.

Поставщик: ЗАО «ЮСАР+»

Кураторы:

От МИАЦ – Лютова Н.А. тел. +7(927) 004-27-54

От МЗ – Васильев С.С. (по согласованию)

От разработчика – Багаев М.Н. тел. +7 (927) 720-98-05

Кураторы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок | Ответственные | Ресурсы | Примечание |
| **1. Программные** |
| 1.1. | Подготовить совместный план мероприятий по интеграцииМИС, ЛАМИ, РАМИ, АСУ ТМК с ИЭМК для обеспечения доступа к изображениям в архиве | 09.04.2014 | Лютова Н.А. | Государственное задание МИАЦ | Лютова Н.А. должна подготовить проект плана мероприятий в срок до 3.04.2014 и разослать лицам, определенным в пункте 1.2. на согласование (при необходимости провести совещание). |
| 1.2. | Интеграция МИС, ЛАМИ, РАМИ, АСУТМК с ИЭМК для обеспечения доступа к изображениям в архиве. | В сроки, определенные совместным планом мероприятий | Гурьев В.А.Ломакин В.Б.Быченков К.В.Багаев М.Н.Гройсман В.А.Ренц Н.А.организации, выигравшие торги | ЦП «Развитие здравоохранения»ГЧПСредства ЛПУ | По состоянию на 25.03.2014 подключено 20 точек. Всего их – 80. |
| 1.3. | Формирование требований по доработке МИС, ЛАМИ, РАМИ, АСУ ТМК (при необходимости)  | По результатам эксплуатации интегрированных систем | Гурьев В.А.Лютова Н.А.Емельянова Т.М. | Государственное задание МИАЦ |  |
| **2. Технические** |
| 2.1. | Обновление версии АСУ ТМК в ЛПУ  | 12.04.2014-20.04.2014 | Багаев М.Н. | В рамках выполнения гарантийных обязательств | В 16 ЛПУ |
| 2.2. | Установка АСУ ТМК в ЛПУ | 12.04.2014-20.04.2014 | Лютова Н.А. | Государственное задание МИАЦ | В ЛПУ, где имеются КТ и МРТ (помимо 16 ЛПУ) |
| **3. Организационные** |
| 3.1. | Введение услуги «Телемедицинская консультация» в прейскурант ОМС |  | ТФОМС |  |  |
| 3.2. | Разработка Регламента проведения телемедицинских консультаций, хранения и передачи цифровых медицинских изображений в Самарской области | 27.03.2014 | Емельянова Т.М. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 3.3. | Согласование и утверждение Регламента проведения телемедицинских консультаций, хранения и передачи цифровых медицинских изображений в Самарской области | 25.04.2014 | Емельянова Т.М. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 3.4. | Подготовка проекта приказа министерства об организации ТМК Самарской области | 25.04.2014 | Лютова Н.А.Емельянова Т.М. | Государственное задание МИАЦ | В связи с изменением Регламента, а также необходимостью работы 29 ЛПУ (включая ЛПУ, где нет АСУ ТМК, но есть МРТ и КТ) |
| 3.5.  | Подготовка письма Сочинской Т.И. в ЛПУ, участвующие в ТМК, об организации мониторинга ТМК  | 3.04.2014 | Лютова Н.А. | Государственное задание МИАЦ | Включить в индикаторы мониторинга общее количество проведенных ТМК, в том числе с соблюдением Регламента, уточнить прочие индикаторы у Багаева М.Н. |
| 3.6. | Подготовка приказа министерства здравоохранения Самарской области об ограничении передачи цифровых диагностических изображений на внешних носителях между учреждениями, подключенными к РАМИ | 01.10.2014 | Лютова Н.А. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 3.7. | Подготовка письма МИАЦ в Сызранскую ЦГБ о реализации пилотного проекта по маммографическому скринингу | 01.04.2014 | Зайцев О.В.Лютова Н.А. | Государственное задание МИАЦ | Маммографический скрининг. Участники: Онкоцентр им. Бульхина в Москве, Сызранская ЦГБ и Онкоцентр. Потребуется приобретение специальных приставок |
| 3.8. | Подготовка письма МИАЦ в СОКБ им. М.И. Калинина об организации ТМК | 10.04.2014 | Лютова Н.А. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 3.9. | Подготовка письма МИАЦ в ЛПУ о заключении договоров на организацию и техническое сопровождение ТМК  | 15.05.2014 | Лютова Н.А. | Государственное задание МИАЦ | 29 ЛПУ, имеющих томографическое оборудование (в 16 стоит ПО, в остальных установит МИАЦ)4 ЛПУ (СОКОД, СОКБ, 1 ДКБ им. Ивановой, СОККД) оказывают ТМК, с ними будут заключены договора субподряда.Лютова Н.А. должна подготовить коммерческое предложение (в качестве приложения к письму МИАЦ), согласованное с Багаевым М.Н. и с консультирующими ЛПУ |
| 3.10. | Подготовка письма МИАЦ в ЛПУ о переходе на модернизированную версию программного обеспечения проведения ТМК  | 07.04.2014 | Лютова Н.А. | Государственное задание МИАЦ | 16 ЛПУ  |
| 3.11. | Подготовка письма о проведении повторного тестирования ПО во всех ТМП | 17.04.2014 | Лютова Н.А. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 3.12.  | Проведение тестирования готовности ЛПУ к переходу на модернизированную версию программного обеспечения проведения ТМК | 21.04.2014 – 23.04.2014 | Лютова Н.А.Багаев М.Н.ЛПУ | Государственное задание МИАЦ | 16 ЛПУ |
| 3.13. | Переход ЛПУ на модернизированную версию программного обеспечения проведения ТМК | 12.05.2014 | Лютова Н.А.Багаев М.Н.ЛПУ | Государственное задание МИАЦ | 16 ЛПУ |
| **4. Обучающие** |
| 4.1. | Организовать и провести обучение администраторов ТМК | В сроки, определенные Планом проведения обучения  | Кведер Л.В. Багаев М.НВедунов П. | Средства ЛПУ | После обновления ПО (после 20.04.2014) |